## Blad1
vertalen naar taken?
fase
Opmaak | Datum intake | Opmaak | Datum intake
| datum eerste ontwerpbestek |  | datum ontwerp selectieleidraad
| datum def bestek, aanleveren fin. gegevens |  | datum def selectieleidraad + aanleveren fin. gegevens
CBS Bestek | ( 1 week) | CBS selectieleidraad | (1 week)
| datum indienen def CBS bestek |  | datum indienen CBS selectieleidraad
| ( 3 weken) |  | (3 weken)
| datum CBS bestek |  | datum CBS selectieleidraad
Aanbesteding | datum publicatie | Kandidatuur | datum publicatie
| 20 kalenderdagen |  | 20 kalenderdagen
| datum einde vragen |  | datum einde vragen
| 10 kalenderdagen |  | 10 kalenderdagen
| datum opening offertes |  | datum opening kanidaturen
Beoordeling | datum adm. nazicht + bezorgen offertes | Selectie | datum adm. nazicht + bezorgen offertes
| datum eerste beoordeling + beslissing onderhandelingen |  | datum eerste beoordeling
| //datum verzenden uitnodigen// |  | datum eerste ontwerpbestek
| //datum onderhandelingen// |  | def. Selectieverslag
datum bafo
| datum def. beoordeling | CBS selectie en bestek | ( 1 week)
| datum afronden verslag en sturen voor ok |  | datum indienen def CBS bestek en selectie
| datum aanleveren ok def verslag, fin gegevens, bestelbons,... |  | ( 3 weken)
| Datum getekende offerte |  | datum CBS bestek en selectie
CBS gunning | (1 week) | Aanbesteding | datum verzenden brieven
| datum indienen def CBS gunning |  | 20 kalenderdagen
| (3 weken) |  | datum einde vragen
| datum CBS gunning |  | 10 kalenderdagen
datum opening offertes
Sluiting | datum verzending niet weerhouden // kennisgeving gunning //
| // mogelijke standstill 15 dagen // | Beoordeling | datum adm. nazicht + bezorgen offertes
| datum verzending gunningsbrief |  | datum eerste beoordeling + beslissing onderhandelingen
| //publicatie gegunde opdracht// |  | //datum verzenden uitnodigen//
//datum onderhandelingen//
Uitvoering | Startdatum contract |  | datum bafo
| einddatum contract |  | datum def. beoordeling
datum afronden verslag en sturen voor ok
datum aanleveren ok def verslag, fin gegevens, bestelbons,...
Datum getekende offerte
|  | CBS Gunning | (1 week)
datum indienen def CBS gunning
(3 weken)
datum CBS gunning
|  | Sluiting | datum verzending niet weerhouden // kennisgeving gunning //
// mogelijke standstill 15 dagen //
datum verzending gunningsbrief
//publicatie gegunde opdracht//
|  | Uitvoering | Startdatum contract
einddatum contract